## Planning Poker Calculating eff
Planning Poker Calculating effort
Project |  | Εφαρμογή Προβολής Πληροφοριών Γευμάτων
Product Owner |  | Παναγιώτης Φιτσιλής
Scrum Master |  | Χριστόφορος Μαρκόπουλος
Scrum Team |  | Χριστόφορος Μαρκόπουλος, Αλεξάνδρα Γιαρμαδούρου, Σπυρίδων Θεολόγου
A/A | Κωδικός | Story Description | Score
1 | R1 | Χρήση weather API και JSON API για τη λήψη των επιθυμητών καιρικών δεδομένων | 8
2 | R1 | Εμφάνιση βασικής οθόνης(Αναζήτηση πόλης, Ιστορικό αναζητήσεων, Προβολή στατιστικών) | 8
3 | R1 | Προετοιμασία συστήματος και υλοποίηση σχήματος ΒΔ σε Derby DB | 16
4 | R2 | Εμφάνιση επιθυμητών δεδομένων με κατάλληλο τρόπο(date, tempC, humidity, uvIndex, windspeedKmph, weatherDesc) | 8
5 | R2 | Εμφάνιση οθόνης προβολής δεδομένων πόλης | 8
6 | R2 | Υλοποίηση δυνατότητας αποθήκευσης, διαγραφής, επεξεργασίας δεδομένων πόλης | 32
7 | R3 | Αναζήτηση/εμφάνιση δεδομένων της DB | 16
8 | R4 | Επιλογή προβολής στατιστικών/Εξαγωγή PDF | 16
9 | Sprint | Δοκιμή Sprint 1 / Τελικός έλεγχος | 8
10 | R2 | GUI ΠΡΟΒΟΛΗΣ δεδομένων καιρού μετά από αναζήτηση | 16
11 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά αποθήκευση καιρικής κατάστασης | 16
12 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά επεξεργασία καιρικών καταστάσεων αποθηκευμένων στη ΒΔ | 8
13 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά αναζήτηση γεύματος στη ΒΔ | 8
14 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά διαγραφή δεδομένων πόλης από τη ΒΔ | 8
15 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ για εμφάνιση μηνύματος προς το χρήστη επιβεβαίσης για επεξεργασία/ διαγραφή | 4
16 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά επεξεργασία δεδομένων πόλης | 8
17 | R3 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά την ανάκτηση και προβολή λίστας πόλεων και ημ/νιών | 4
18 | R4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ για ανάκτηση και προβολή πίνακα ονομάτων πόλης / αριθμών αναζητήσεων | 4
19 | R4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ για δημιουργία πίνακα πόλεων/αριθμού αναζητήσεων | 8
20 | R4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ για εξαγωγή pdf πίνακα πόλεων/αριθμού αναζητήσεων | 8
21 | Sprint | Δοκιμή Sprint 2 / Τελικός έλεγχος | 8
22 |  | Αποσφαλμάτωση κώδικα | 8
23 |  | Βελτίωση κώδικα/GUI | 4
24 |  | Διάγραμμα Entity-Relationship (ER) της ΒΔ του συστήματος | 4
25 |  | script δημιουργίας των πινάκων της βάσης | 4
26 |  | Δημιουργία διαγράμματος κλάσεων | 8
27 |  | Δημιουργία σύντομου εγχειριδίου χρήσης (user guide ) | 8
28 |  | Δημιουργία video | 8
29 |  | Συγγραφή εργασίας | 8
30 | Sprint | Δοκιμή Sprint 3 / Τελικός έλεγχος | 8

## Planning Poker Priority of Requ
Planning Poker Priority of Requirements
Project |  | WeatherApp
Product Owner |  | Παναγιώτης Φιτσιλής
Scrum Master |  | Χριστόφορος Μαρκόπουλος
Scrum Team |  | Χριστόφορος Μαρκόπουλος, Αλεξάνδρα Γιαρμαδούρου, Σπυρίδων Θεολόγου
A/A | Κωδικός | Story Description | Priority of Requirements
1 | R1 | Χρήση weather API και JSON API για τη λήψη των επιθυμητών καιρικών δεδομένων | xxl
2 | R1 | Εμφάνιση βασικής οθόνης(Αναζήτηση πόλης, Ιστορικό αναζητήσεων, Προβολή στατιστικών) | xxl
3 | R1 | Προετοιμασία συστήματος και υλοποίηση σχήματος ΒΔ σε Derby DB | xxl
4 | R2 | Εμφάνιση επιθυμητών δεδομένων με κατάλληλο τρόπο(date, tempC, humidity, uvIndex, windspeedKmph, weatherDesc) | xl
5 | R2 | Εμφάνιση οθόνης προβολής δεδομένων πόλης | xxl
6 | R2 | Υλοποίηση δυνατότητας αποθήκευσης, διαγραφής, επεξεργασίας δεδομένων πόλης | xl
7 | R3 | Αναζήτηση/εμφάνιση δεδομένων της DB | xxl
8 | R4 | Επιλογή προβολής στατιστικών/Εξαγωγή PDF | l
9 | Sprint | Δοκιμή Sprint 1 / Τελικός έλεγχος | m
10 | R2 | GUI ΠΡΟΒΟΛΗΣ δεδομένων καιρού μετά από αναζήτηση | xxl
11 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά αποθήκευση καιρικής κατάστασης | xl
12 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά επεξεργασία καιρικών καταστάσεων αποθηκευμένων στη ΒΔ | xl
13 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά αναζήτηση γεύματος στη ΒΔ | xl
14 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά διαγραφή δεδομένων πόλης από τη ΒΔ | l
15 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ για εμφάνιση μηνύματος προς το χρήστη επιβεβαίσης για επεξεργασία/ διαγραφή | l
16 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά επεξεργασία δεδομένων πόλης | xl
17 | R3 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά την ανάκτηση και προβολή λίστας πόλεων και ημ/νιών | xl
18 | R4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ για ανάκτηση και προβολή πίνακα ονομάτων πόλης / αριθμών αναζητήσεων | l
19 | R4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ για δημιουργία πίνακα πόλεων/αριθμού αναζητήσεων | l
20 | R4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ για εξαγωγή pdf πίνακα πόλεων/αριθμού αναζητήσεων | l
21 | Sprint | Δοκιμή Sprint 2 / Τελικός έλεγχος | m
22 |  | Αποσφαλμάτωση κώδικα | l
23 |  | Βελτίωση κώδικα/GUI | xxl
24 |  | Διάγραμμα Entity-Relationship (ER) της ΒΔ του συστήματος | m
25 |  | script δημιουργίας των πινάκων της βάσης | m
26 |  | Δημιουργία διαγράμματος κλάσεων | m
27 |  | Δημιουργία σύντομου εγχειριδίου χρήσης (user guide ) | l
28 |  | Δημιουργία video | m
29 |  | Συγγραφή εργασίας | l
30 | Sprint | Δοκιμή Sprint 3 / Τελικός έλεγχος | m

## Product Backlog
Product backlog
Project |  | WeatherApp
Product Owner |  | Παναγιώτης Φιτσιλής
Scrum Master |  | Χριστόφορος Μαρκόπουλος
Scrum Team |  | Χριστόφορος Μαρκόπουλος, Αλεξάνδρα Γιαρμαδούρου, Σπυρίδων Θεολόγου
A/A | Κωδικός | Story Description
Sprint 1
1 | R1 | Χρήση weather API και JSON API για τη λήψη των επιθυμητών καιρικών δεδομένων
2 | R1 | Εμφάνιση βασικής οθόνης(Αναζήτηση πόλης, Ιστορικό αναζητήσεων, Προβολή στατιστικών)
3 | R1 | Προετοιμασία συστήματος και υλοποίηση σχήματος ΒΔ σε Derby DB
4 | R2 | Εμφάνιση επιθυμητών δεδομένων με κατάλληλο τρόπο(date, tempC, humidity, uvIndex, windspeedKmph, weatherDesc)
5 | R2 | Εμφάνιση οθόνης προβολής δεδομένων πόλης
6 | R2 | Υλοποίηση δυνατότητας αποθήκευσης, διαγραφής, επεξεργασίας δεδομένων πόλης
7 | R3 | Αναζήτηση/εμφάνιση δεδομένων της DB
8 | R4 | Επιλογή προβολής στατιστικών/Εξαγωγή PDF
9 | Sprint | Δοκιμή Sprint 1 / Τελικός έλεγχος
Sprint 2
10 | R2 | GUI ΠΡΟΒΟΛΗΣ δεδομένων καιρού μετά από αναζήτηση
11 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά αποθήκευση καιρικής κατάστασης
12 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά επεξεργασία καιρικών καταστάσεων αποθηκευμένων στη ΒΔ
13 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά αναζήτηση γεύματος στη ΒΔ
14 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά διαγραφή δεδομένων πόλης από τη ΒΔ
15 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ για εμφάνιση μηνύματος προς το χρήστη επιβεβαίσης για επεξεργασία/ διαγραφή
16 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά επεξεργασία δεδομένων πόλης
17 | R3 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά την ανάκτηση και προβολή λίστας πόλεων και ημ/νιών
18 | R4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ για ανάκτηση και προβολή πίνακα ονομάτων πόλης / αριθμών αναζητήσεων
19 | R4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ για δημιουργία πίνακα πόλεων/αριθμού αναζητήσεων
20 | R4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ για εξαγωγή pdf πίνακα πόλεων/αριθμού αναζητήσεων
21 | Sprint | Δοκιμή Sprint 2 / Τελικός έλεγχος
Sprint 3
22 |  | Αποσφαλμάτωση κώδικα
23 |  | Βελτίωση κώδικα/GUI
24 |  | Διάγραμμα Entity-Relationship (ER) της ΒΔ του συστήματος
25 |  | script δημιουργίας των πινάκων της βάσης
26 |  | Δημιουργία διαγράμματος κλάσεων
27 |  | Δημιουργία σύντομου εγχειριδίου χρήσης (user guide )
28 |  | Δημιουργία video
29 |  | Συγγραφή εργασίας
30 | Sprint | Δοκιμή Sprint 3 / Τελικός έλεγχος

## Sprint 1
1st Sprint & Διάγραμμα Κατανάλωσης Προσπάθειας (Burnt Down Chart)
Project |  | WeatherApp
Product Owner |  | Φιτσιλής Παναγιώτης
Scrum Master |  | Μαρκόπουλος Χριστόφορος
Scrum Team |  | Χριστόφορος Μαρκόπουλος, Αλεξάνδρα Γιαρμαδούρου, Σπυρίδων Θεολόγου
Έναρξη: 1/2/2024 |  | Λήξη:14/2/2024 |  |  |  | Στο παρακάτω διάγραμμα αφαιρούνται καθημερινά οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ εργατοώρες που δαπανήθηκαν στο 1ο sprint
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A/A | Κωδικός | Story Description | Priority of Requirements | Εκτιμώμενες εργατοώρες | Εκτιμώμενες Εργατοημέρες 1 εργατοημέρα =8ώρες | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14
1 | R1 | Χρήση weather API και JSON API για τη λήψη των επιθυμητών καιρικών δεδομένων | xxl | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | R1 | Εμφάνιση βασικής οθόνης(Αναζήτηση πόλης, Ιστορικό αναζητήσεων, Προβολή στατιστικών) | xxl | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | R1 | Προετοιμασία συστήματος και υλοποίηση σχήματος ΒΔ σε Derby DB | xxl | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | R2 | Εμφάνιση επιθυμητών δεδομένων με κατάλληλο τρόπο(date, tempC, humidity, uvIndex, windspeedKmph, weatherDesc) | xl | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | R2 | Εμφάνιση οθόνης προβολής δεδομένων πόλης | xxl | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | R2 | Υλοποίηση δυνατότητας αποθήκευσης, διαγραφής, επεξεργασίας δεδομένων πόλης | xl | 32 | 4 | 28 | 24 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | R3 | Αναζήτηση/εμφάνιση δεδομένων της DB | xxl | 16 | 2 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | R4 | Επιλογή προβολής στατιστικών/Εξαγωγή PDF | l | 16 | 1 | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Sprint | Δοκιμή Sprint 1 / Τελικός έλεγχος | m | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  |  | Σύνολα: | 120 | 15 | 98 | 84 | 70 | 62 | 57 | 49 | 40 | 28 | 18 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | : Αντιστοιχεί στον Πραγματικό χρόνο που απομένει
|  | Πραγματική μέση ταχύτητα υλοποίησης (velocity): |  | 8.0714 | hrs/day | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 9 | 2 | 12 | 3 | 4 | 7 | 12 | 8 | : Αποτελούν τις ώρες που πραγματικά δαπανούνταν καθημερινά
|  | Εκτιμώμενος ημερήσιος ρυθμός μείωσης υπολειπώμενου χρόνου: |  | 110/14=8,57 | περίπου =8 | 112 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | : Αντιστοιχεί στον αρχικά εκτιμώμενο εναπομείναντα χρόνο
|  | Εκτιμώμενη ταχύτητα υλοποίησης (velocity): |  | 8.57 | hrs/day
Velocity= 8,57 hrs/day

## Sprint 2
2nd Sprint & Διάγραμμα Κατανάλωσης Προσπάθειας (Burnt Down Chart)
Project |  | WeatherApp
Product Owner |  | Φιτσιλής Παναγιώτης
Scrum Master |  | Μαρκόπουλος Χριστόφορος
Scrum Team |  | Χριστόφορος Μαρκόπουλος, Αλεξάνδρα Γιαρμαδούρου, Σπυρίδων Θεολόγου
Έναρξη: 15/2/2024 |  | Λήξη:28/2/2024 |  |  |  | Στο παρακάτω διάγραμμα αφαιρούνται καθημερινά οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ εργατοώρες που δαπανήθηκαν στο 2ο sprint
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A/A | Κωδικός | Story Description | Priority of Requirements | Εκτιμώμενες εργατοώρες | Εκτιμώμενες Εργατοημέρες 1 εργατοημέρα =8ώρες | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28
10 | R2 | GUI ΠΡΟΒΟΛΗΣ δεδομένων καιρού μετά από αναζήτηση | xxl | 16 | 2 | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά αποθήκευση καιρικής κατάστασης | xl | 16 | 2 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά επεξεργασία καιρικών καταστάσεων αποθηκευμένων στη ΒΔ | xl | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά αναζήτηση γεύματος στη ΒΔ | xl | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά διαγραφή δεδομένων πόλης από τη ΒΔ | l | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ για εμφάνιση μηνύματος προς το χρήστη επιβεβαίσης για επεξεργασία/ διαγραφή | l | 4 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | R2 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά επεξεργασία δεδομένων πόλης | xl | 8 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | R3 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ που αφορά την ανάκτηση και προβολή λίστας πόλεων και ημ/νιών | xl | 4 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | R4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ για ανάκτηση και προβολή πίνακα ονομάτων πόλης / αριθμών αναζητήσεων | l | 4 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | R4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ για δημιουργία πίνακα πόλεων/αριθμού αναζητήσεων | l | 8 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 0 | 0
20 | R4 | ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ για εξαγωγή pdf πίνακα πόλεων/αριθμού αναζητήσεων | l | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
21 | Sprint | Δοκιμή Sprint 2 / Τελικός έλεγχος | m | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0
|  |  | Σύνολα: | 100 | 14.5 | 108 | 98 | 90 | 84 | 80 | 80 | 64 | 48 | 36 | 28 | 24 | 16 | 8 | 0 | : Αντιστοιχεί στον Πραγματικό χρόνο που απομένει
|  | Πραγματική μέση ταχύτητα υλοποίησης (velocity): |  | 8.8571 | hrs/day | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | : Αποτελούν τις ώρες που πραγματικά δαπανούνταν καθημερινά
|  | Εκτιμώμενος ημερήσιος ρυθμός μείωσης υπολειπώμενου χρόνου: |  | 100/14=7,14 | περίπου =7 | 93 | 86 | 79 | 72 | 65 | 58 | 51 | 44 | 37 | 30 | 23 | 16 | 9 | 2 | : Αντιστοιχεί στον αρχικά εκτιμώμενο εναπομείναντα χρόνο
|  | Εκτιμώμενη ταχύτητα υλοποίησης (velocity): |  | 7.14 | hrs/day
Velocity=7,14 hrs/day

## Sprint 3
3rd Sprint & Διάγραμμα Κατανάλωσης Προσπάθειας (Burnt Down Chart)
Project |  | WeatherApp
Product Owner |  | Φιτσιλής Παναγιώτης
Scrum Master |  | Χριστόφορος Μαρκόπουλος
Scrum Team |  | Χριστόφορος Μαρκόπουλος, Αλεξάνδρα Γιαρμαδούρου, Σπυρίδων Θεολόγου
Έναρξη: 29/2/2024 |  | Λήξη:13/3/2024 |  |  |  | Στο παρακάτω διάγρ. αφαιρούνται καθημερινά οι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ εργατοώρες που δαπανήθηκαν στο 3ο sprint
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [6 empty] | 8
A/A | Κωδικός | Story Description | Priority of Requirements | Εκτιμώμενες εργατοώρες | Εκτιμώμενες Εργατοημέρες 1 εργατοημέρα =8ώρες | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13
22 |  | Αποσφαλμάτωση κώδικα | l | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Βελτίωση κώδικα/GUI | xxl | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Διάγραμμα Entity-Relationship (ER) της ΒΔ του συστήματος | m | 2 | 0.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | script δημιουργίας των πινάκων της βάσης | m | 2 | 0.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Δημιουργία διαγράμματος κλάσεων | m | 2 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Δημιουργία σύντομου εγχειριδίου χρήσης (user guide ) | l | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Δημιουργία video | m | 2 | 0.25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
29 |  | Συγγραφή εργασίας | l | 12 | 1.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Sprint | Δοκιμή Sprint 3 / Τελικός έλεγχος | m | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0
|  |  | Σύνολα: | 48 | 7 | 38 | 33 | 22 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | : Απεικονίζει τον Πραγματικό χρόνο που απομένει
|  | Πραγματική μέση ταχύτητα υλοποίησης (velocity): |  | 8.0714 | hrs/day | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 0 | : Αποτελούν τις ώρες που πραγματικά δαπανούνταν καθημερινά
|  | Εκτιμώμενος ημερήσιος ρυθμός μείωσης υπολειπώμενου χρόνου: |  | 48/8=14,5 |  | 41 | 34 | 27 | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : Αντιστοιχεί στον αρχικά εκτιμώμενο εναπομείναντα χρόνο
|  | Εκτιμώμενη ταχύτητα υλοποίησης (velocity): |  | 116/8=14,5 | hrs/day